## Estados y Tareas
Tarea | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo
Evaluación y Optimización de Modelos Existentes | Completado | 2025-02-10 | 2025-02-18 | Hito
Incorporación de Nuevas Variables | Completado | 2025-02-19 | 2025-02-28 | Hito
Evaluación de SQL | Completado | 2025-03-01 | 2025-03-14 | Hito
Migración de Datos a SQL | En curso | 2025-03-15 | 2025-03-31 | Hito
Adaptación de la API y Backend | No iniciada | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Entregable
Diseño del Sistema de Ingesta Automatizada | No iniciada | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Entregable
Gestión y Depuración de Datos | No iniciada | 2025-05-01 | 2025-05-20 | Entregable
Pruebas y Monitoreo | No iniciada | 2025-05-21 | 2025-05-31 | Hito

## Asignación de tareas
Tarea | Responsable
Migración de Datos a SQL | Deniz
Adaptación de la API y Backend | Rafael
Diseño del Sistema de Ingesta Automatizada | Íñigo
Gestión y Depuración de Datos | Íñigo
Diseño Web | Alma
Cuadro de mandos | Alma

## KPIs
Objetivo | KPI | Unidad de Medida | Meta / Valor Esperado | Frecuencia de Medición
Mejorar la precisión de los modelos predictivos | Precisión del modelo (MAE, RMSE, R²) | % / Error Absoluto | Mejorar al menos un 10% | Semanal
| Tiempo de entrenamiento del modelo | Minutos / Horas | Reducir en un 20% | Semanal
Migrar de ElasticSearch a SQL | Tiempo de respuesta de consultas | Milisegundos (ms) | <500 ms por consulta | Diario
| Integridad de datos post-migración | % de coincidencia | 100% de coincidencia | Después de la migración
| Disponibilidad de la base de datos | % de uptime | 99.9% | Mensual
Automatización de la ingesta de datos | Tiempo de actualización de datos | Minutos / Horas | Datos actualizados en <1h | Diario
| Tasa de fallos en la ingesta | % de errores | <5% | Semanal
| Número de fuentes de datos integradas | Cantidad | Mínimo 3 fuentes nuevas | Mensual
Rendimiento del sistema y API | Latencia de la API | Milisegundos (ms) | <200 ms | Semanal
| Número de peticiones exitosas | % de éxito | 99% de peticiones sin error | Mensual
| Escalabilidad del sistema | Número de usuarios soportados | +50% respecto al sistema actual | Trimestral
KPI´s para el cuadro de mandos analítico
Consumo Medio del último mes conocido
Precio de la electricidad medio del último mes conocido
Comunidad Autónoma con más consumo energético
Mes con más consumo energético
Error Absoluto medio de los modelos de consumo
Tiempo medio de la realizacion los modelos

## Información General
Proyecto | TerraWatt | Cliente | HP
Project Manager | Alma Gutierrez | Fecha Reporting | 2025-02-18
Objetivos | Desarrollo de la web para optimización del consumo energético y predicción de precios de electricidad
Estados y avances | Cifras importantes | Planificación | Estimación Actual
Mejora accesibilidad PaginaWeb |  | 2025-02-10 | 2025-02-10
Documentación y evaluación del proyecto |  | 2025-02-16 | 2025-02-16
Definición de KPIs |  | 2025-02-16 | 2025-02-16
Reevaluación y mejora de modelos actuales |  | 2025-02-18 | 2025-02-18
Incorporación de Nuevas Variables |  | 2025-02-25 | 2025-02-25
Evaluación de SQL |  | 2025-03-04 | 2025-03-05
Evaluación de SQL |  | 2025-03-11 | 2025-03-09
Migración de Datos a SQL |  | 2025-03-31 | 2025-03-31
Problemas o Riesgos | Acciones/Recomendaciones | Quién | Fecha
Baja precisión en los modelos predictivos | Optimizar hiperparámetros y usar técnicas de Feature Engineering | Equipo de Data Science | Semana 2
Largos tiempos de entrenamiento en modelos | Implementar modelos más eficientes y paralelizar procesos | Equipo de Data Science | Semana 2
Dificultad en la migración de datos de ElasticSearch a SQL | Realizar pruebas en entorno de desarrollo antes de la migración completa | Equipo de Infraestructura y DBAs | Semana 6
Consultas SQL con alto tiempo de respuesta | Optimizar índices y consultas SQL para mejorar la eficiencia | Equipo de Infraestructura y DBAs | Semana 7
Errores en la ingesta de datos externos | Implementar validaciones y alertas en caso de errores en la ingesta | Equipo de ETL y Data Engineers | Semana 13
Falta de monitoreo de la actualización de datos | Configurar un sistema de monitoreo en tiempo real | Equipo de ETL y Data Engineers | Semana 14
Baja disponibilidad del sistema después de la migración | Realizar pruebas de carga y escalabilidad previas a la migración | Equipo de Infraestructura y DevOps | Semana 10
API con latencia alta | Optimizar la estructura de la API y utilizar caching | Equipo de Desarrollo Backend | Semana 11
Incremento inesperado en la demanda del sistema | Implementar un sistema escalable con balanceo de carga | Equipo de DevOps | Semana 12
Dependencia de proveedores de datos externos | Tener mecanismos de respaldo y alternativas para obtención de datos | Equipo de Integración de Datos | Semana 15
Estado de Costes
Estado de Progresos (Cronograma)
Estado de Recursos
Business Care